## NX Refile ToDo
NX Refile: #CustomerName# [#Datum#] [#Tc/Nx OldVer# auf #Tc/Nx NewVer#]
Nr. | Beschreibung: | Zuständig: | Note: | Erl.Datum:
PlmJobManager einrichten
1 | Installation des JobManagers: - Software auf das Netzwerk installieren (Achtung Plattenplatz) - MSSQL Server für den JobManager installieren / einrichten
2 | Einstellen des JobServers - JobServer Setup durchführen (Basis einstellungen) - JobServer Setup Datenbank einrichten - JobServer Site[s] einstellungen vornehmen und Daten der Sites importieren
3 | Parts/I's eXcluden die nicht refiled werden sollen - Pattern Rahmen/Stempel --> (erforderlich da das RefileProgramm aus solchen Teilen 3D Modelle macht) - Seed Parts --> prüfen ob seed parts refiled werden drüfen
4 | Einstellen des JobServers für den "NX Refile" - Refileparameter festlegen für Einzelteile , Baugruppen. wenn erforderlich auch für Baugruppengrössen - Berücksitigung Mulitsiteumgebung - Scripts/Params einrichten --> Start Script einstellen --> die mit ## maktierten Stellen in den Scripten beachtenl - werden z.B. CGM's oder JT's erzeugt einstellungen prüfen - UGII_LOAD_OPTIONS --> prüfen Hinweis: "Entire Part" = "None" - Attribut Mapping deaktivieren (Optional) - Partlist beim Refile löschen? (Info: Ist ab NX4.05 möglich) set UGII_UGMGR_CLEAN_INTERNAL_PLIST=true - Site_DPV (%UGII_SITE_DIR%\statup\NX?_Site.dpv) und NxRefile.dpv prüfen SET UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=%CmdCurRoot_DP%\startup\NX?_refile.dpv !! Achtung !! TcPrompt überprüfen: - Minimierung der Umgebung --> Customer Tools --> PowerBox - wenn mehrere Jobs auf dem selben Host laufen sollen dann darf kein neustart des FCC.Cache erfolgen!!
Vorbereitungen Tc Datenbanksystem / Refile System
5 | Refile User in TCE anlegen - User muss Mitglied der Gruppe DBA sein (Bypassrechte müssen möglich sein) - Zugriff auf alle Volumes - Einstellung Standard Volumes prüfen (explieziete Volume zuweisen, kein Gruppen Volume)
6 | Refile Rechner vorbereiten auf den RefileComputeren (RefileClient's) müssen die richtige NX und TCE Versionen installiert sein
7 | Plattenplatz Volumes kontrollieren Hinweis: ein NX Refile erhöt den Platten bedarf um ca. 1/3 |  | Vor Refile Plattenbedarf xx GB? Nach Refile Plattenbedarf xx GB?
8 | Plattenplatz TCE Oracle Datenbank kontrollieren es ist dafür zu sorgen das ausreichende Plattenkapazität für Redo Logfiles vorhanden ist Dies ist erforderlich da während des Refiles das Oracle Datenbanksystem sehr hoch belastet ist und somit gross Redo Logfiles erzeugt zuprüfen ist wie der aktueller Stand bezüglich der freihen platten kapazität (GB ?? frei) siehe Orache umgebung --> \\ServerXX\g$\ugs\FlaRecArea\TCEP\ARCHIVELOG
9 | Datasets einchecken ausgecheckte Datasets einchecken. Da ausgecheckte Datasets auch vom Refile nicht gepeichert werden können.
Vorbereitungen
10 | Fernwartung einrichten und Testen … wenn gewünscht (z.B. TeamViewer TCE Appl. Share ..)
Refile in TestSystem (Phase II)
11 | TCE / NX Test Datenbank bereitstellen es ist empfehlenswert eine Testumgebung für das Refilen aufzusetzen diese Testumgebung sollte ein Abzug des Produktive Systems sein. Mit Hilfe dieser Datenbank können im Vorfeld ausreichende Untersuchungen durchgeführt werden um die Daten des Produktive Systems zu refilen.
12 | Test Refiles durchführen und Ergebnisse prüfen für - Refile Option -keep_volume - Einzelteile - Baugruppen
Refile in ProdSystem (Phase III)
13 | JobManager Datenbank sichern
14 | Planung des Produktive Refiles - Datensicherungs Zeiten für die Volume Daten berücksichtigen - Datensicherungs Zeiten für die Oracle DB berücksichtigen - vor dem Produktive Refile eine komplette Datensicherung der TCE und Volume Daten durchführen!! - Refile Zeiten mit der Konstruktion koordinieren - Detailierten Terminplan erstellen
15 | Parts/I's eXcluden die nicht refiled werden sollen - Pattern Rahmen/Stempel --> (erforderlich da das RefileProgramm aus solchen Teilen 3D Modelle macht) - Seed Parts --> prüfen ob seed parts refiled werden drüfen
9 | Datasets einchecken ausgecheckte Datasets einchecken. Da ausgecheckte Datasets auch vom Refile nicht gepeichert werden können.
16
17
18
19
20

## Protokoll
NX Refile: #CustomerName# [#Datum#] [#Tc/Nx OldVer# auf #Tc/Nx NewVer#]
Datum | U.Zeit | Name | Note: | erl. | erl. Datum:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

## NX-Rf List of Parts to Check
NX Refile: #CustomerName# [#Datum#] [#Tc/Nx OldVer# auf #Tc/Nx NewVer#]
Liste der Einzelteile und Baugruppen die geprüft werden sollen
Nr | SP(Einzelteil) AP(Baugruppe) | Item/Rev | Inhalt | Zuständig/Tel | Refile Datum | Notiz
Singleparts
1 | SP (SinglePart)
2 | SP (SinglePart)
3 | SP (SinglePart)
4 | SP (SinglePart)
5 | SP (SinglePart)
Assemblys
6 | AP (AssemblyPart)
7 | AP (AssemblyPart)
8 | AP (AssemblyPart)
9 | AP (AssemblyPart)
10 | AP (AssemblyPart)
11 | AP (AssemblyPart)
12 | AP (AssemblyPart)
Note on A3: refile_user: Refiles der Baugruppen erfolgt nach dieser Reihenfolge.

## Performance
Process Performance / Ds = Datasets / yellow cells input data / blue cells are calculated data
Run/Description | Note | Start Date | Time | Ende Date | Time | n (Ds) Done | Duration [min] | n(Ds)/Std | n (Ds) to Process | ~etm. Duration [Hours] | ~etm. Duration [Days]
? Processes | Sp SingleParts | 2010-12-05 | 11:07 | 2010-12-05 | 15:55 | 5688 | 43488 | 7.8477 | 17050 | 2172.616 | 90.5257
2 Processes | Sp SingleParts | 2010-06-11 | 9:53 | 2010-06-11 | 12:52 | 5000 | 43379 | 6.9158 | 20000 | 2891.9333 | 120.4972
2 Processes | Sp SingleParts | 2010-06-16 | 23:24 | 2010-06-17 | 6:41 | 2000 | 43636 | 2.75 | 15000 | 5454.5 | 227.2708
2 Processes | Sp SingleParts | 2010-06-17 | 10:01 | 2010-06-17 | 15:39 | 1000 | 43538 | 1.3781 | 30000 | 21769 | 907.0417
Formulas:
Ende Date = [Start Date]

## Admin
Prj.Beteiligte | Type wählen | Type | Priorität wählen | Priorität | Status wählen |  | NX Part Type
J.Fes | ¶ | Task |  | Normal | o | Open | SP (SinglePart)
Name2 bitte in Admin anpasssen | M | Problem | l | Hight | þ | Done | AP (AssemblyPart)
Name3
Name4

## NX Refile ToDo Archiv
NX Refile: #CustomerName# [#Datum#] [#Tc/Nx OldVer# auf #Tc/Nx NewVer#]
Nr. | Typ: | Prio.: | Beschreibung: | Note: | Zuständig: | erst.Datum: | Status: | Status Datum:
5 | ¶ |  | Loadoptions und Customer Defaults festlegen PRÜFEN: ...\90-DATA\Custom_SettingsGlobal\10-JobScripts\RefileNX?\ClientScripts\startup\nx?_refile.dpv <Pref Tab="Baugruppe" name="UGMGR_StructureUpdateOnSave" title="Aktualisieren der Struktur beim Speichern" value="off" Category="Allgemein" modified="2006-07-10T12:05:29" Application="NX Manager" displayValue="Ja"/> <Pref Tab="Baugruppe" name="UGMGR_StructureUpdateOnLoad" title="Aktualisieren der Struktur beim Laden" value="none" Category="Allgemein" modified="2006-07-10T12:05:29" Application="NX Manager" displayValue="Keine"/> Hinweis im NX-Syslogfile muss aufgelistet sein (dieser Eintarag ist für refiling der Baugruppen: Struktur nicht aktualisieren!!!) rem in den NX.Syslog File muss folgender eintrag erscheinen: UGMGR_StructureUpdateOnLoad: Off UGMGR_StructureUpdateOnSave: Off |  |  |  | o
|  |  | rem -- Pliste löschen ? ab NX4.0.4.2 MP5 rem set UGII_UGMGR_CLEAN_INTERNAL_PLIST=true |  |  |  | o
|  |  |  |  |  |  | o
|  |  |  |  |  |  | o
|  |  |  |  |  |  | o
|  |  |  |  |  |  | o
Note on D3: Josef Feuerstein: No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set Processing customer default values file C:\Dokumente und Einstellungen\Jopp\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv User customizations file C:\Dokumente und Einstellungen\Jopp\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv does not exist - Umgebung einstellen --> StartUp --> nx?_refile.dpv siehe Umgebungsvariablen: set UGII_USER_DIR=%CmdCurRoot_DP% set UGII_GROUP_DIR=%CmdCurRoot_DP% set UGII_SITE_DIR=%CmdCurRoot_DP% ----------------------------------------- Optionen für UGMGR_StructureUpdateOnLoad UGMGR_StructureUpdateOnLoad none = Keine UGMGR_StructureUpdateOnLoad existing = Vorhandene Komponenten UGMGR_StructureUpdateOnLoad complete = Abgeschlossen UGMGR_StructureUpdateOnLoad add_positioned = Komponenten hinzufügen die über eine Position verfügen
Note on E3: Josef Feuerstein: No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set Processing customer default values file C:\Dokumente und Einstellungen\Jopp\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv User customizations file C:\Dokumente und Einstellungen\Jopp\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv does not exist - Umgebung einstellen --> StartUp --> nx?_refile.dpv siehe Umgebungsvariablen: set UGII_USER_DIR=%CmdCurRoot_DP% set UGII_GROUP_DIR=%CmdCurRoot_DP% set UGII_SITE_DIR=%CmdCurRoot_DP% ----------------------------------------- Optionen für UGMGR_StructureUpdateOnLoad UGMGR_StructureUpdateOnLoad none = Keine UGMGR_StructureUpdateOnLoad existing = Vorhandene Komponenten UGMGR_StructureUpdateOnLoad complete = Abgeschlossen UGMGR_StructureUpdateOnLoad add_positioned = Komponenten hinzufügen die über eine Position verfügen

## ExcelHints
Shortcut Hint:
strg + : = add actual Date ()
strg -shift + : = add actual Time()
strg + ; = Copy Value from cell above into active cell